|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Content** | **Durée(en jour)** | **Antériorité** |
| DEBUT DU PROJET | | | |
| **Conception de base** | |  |  |
| A | Création du cahier des charges | 5 |  |
| B | Recherche des solutions techniques | 7 |  |
| C | Instaler des logiciels pour la partie Front-End, installer Python, framework Django… | 5 | B |
| D | Analyse de la valeur | 7 | A |
| E | Calculer le coût produit et projet | 4 | D |
| F | Business plan | 5 | E |
| DEVELOPPEMENT DU PROJET | | | |
| **Partie Front-End** | | |  |
| G | Graphisme | 5 | A |
| H | Création du MCD, bases de données, | 4 | A |
| I | Développer la partie HTML | 7 | G |
| J | Partie STYLE CSS, JavaScript, Jquery | 5 | I |
| K | Tester le projet | 3 | J |
| **Partie Back-End** | | |  |
| L | Développer la partie des Account – User | 5 | H |
| M | Développer la partie des produits | 5 | H |
| N | Développer la partie de la carte | 6 | H |
| O | Développer la partie des catégories | 5 | H |
| P | Développer la partie de la commande | 5 | H |
| Q | Développer la partie du store | 7 | H |
| R | Intégrer HTML(partie Front-End) à Back-End | 8 | L,M,N,O,P,Q |
| **Parite Chatbot** | | |  |
| S | Réaliser la partie chatbot en text | 7 | R |
| T | Réaliser la partie chatbot en voix | 12 | S |
| **Faire connaître le site sur internet** | | |  |
| U | Référencement manuel: L’inscription sur les moteurs de recherche et les annuaires. | 5 | R |
| V | Faire des statistiques : Nombre de visiteurs, de visites, pages vues, adresses des sites, moteurs de recherche, mots clés, pays d’origine et pages du site que les visiteurs on le plus visitées… | 10 | U |
| **Pré-qualification** | | |  |
| W | Mise à jour dossier de définition, plan | 5 | F |
| X | Remise au client le site web | 2 | W |
| Y | Rédiger le contrat service après vente | 1 | X |
| **FIN PROJET** | | | |

Timeline

Description automatically generated

Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated

Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated

Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated