METHODE QQOQCP

Text

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Chart

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

Logo

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Diagram, schematic

Description automatically generated

Table

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

A picture containing diagram

Description automatically generated

Table

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Chart, bar chart

Description automatically generated

Table

Description automatically generated with medium confidence

Table

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | |  |
| Tâches | Content |  |
|  | DEBUT DU PROJET |  |
| **Conception de base** | |  |
|  | Rédiger le cahier des charges | 5 jours |
|  | Analyse de la valeur | 7 jours |
|  | Recherche des solutions techniques | 5 jours |
|  | Graphisme | 7 jours |
|  | Calculer le coût produit et projet | 5 jours |
|  | Business plan | 3 jours |
| DEVELOPPEMENT DU PROJET | | |
| **Partie Front-End** | |  |
|  | Instaler des logiciels pour la partie Front-End | 2 jours |
|  | Construire les idées de site web | 2 jours |
|  | Concrétiser tous les idées en Photoshop | 5 jours |
|  | Développer la partie HTML | 5 jours |
|  | Partie STYLE CSS, JavaScript, Jquery | 7 jours |
|  | Chercher les images des produits pour le projet | 3 jours |
|  | Tester le projet | 2 jours |
| **Partie Back-End** | |  |
|  | Analyser les bases de données, installer Python, framework Django | 3 jours |
|  | Rédiger Modèle Conceptuel de Données | 2 jours |
|  | Développer la partie des Account – User | 5 jours |
|  | Développer la partie des produits | 5 jours |
|  | La partie de commentaire des clients | 5 jours |
|  | Intégrer HTML(partie Front-End) à Back-End | 5 jours |
|  | Remplir les bases de données | 5 jours |
|  | Tester la site web | 2 jours |
| **Parite Chatbot** | |  |
|  | Chercher des idées, Comment faire, logiciels | 10 jours |
|  | Réaliser la partie chatbot en text | 10 jours |
|  | Réaliser la partie chatbot en voix | 15 jours |
|  | Intégrer en site web avec framework Django | 10 jours |
|  | Tester chatbot | 5 jours |
| REFERENCEMENT | | |
| **Faire connaître le site sur internet** | |  |
|  | Référencement manuel: L’inscription sur les moteurs de recherche et les annuaires. | 4 jours |
|  | Faire des statistiques : Nombre de visiteurs, de visites, pages vues, adresses des sites, moteurs de recherche, mots clés, pays d’origine et pages du site que les visiteurs on le plus visitées… | 7 jours |
| **Pré-qualification** | |  |
|  | Mise à jour dossier de définition, plan | 5 jours |
|  | Etudes de chaque partie du projet | 5 jours |
|  | Coût produit et projet jusqu’en cette période | 2 jours |
| **Disponibilité** | |  |
|  | Remise au client le site web | 1 jours |
|  | Rédiger le contrat service après vente | 1 jours |
| FIN PROJET | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Content** | **Durée(en jour)** | **Antériorité** |
|  | DEBUT DU PROJET |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |