METHODE QQOQCP

| Tâches | Content |  |
| --- | --- | --- |
|  | DEBUT DU PROJET |  |
| Conception de base |  |  |
|  | Rédiger le cahier des charges | 5 jours |
|  | Analyse de la valeur | 7 jours |
|  | Recherche des solutions techniques | 5 jours |
|  | Graphisme | 7 jours |
|  | Calculer le coût produit et projet | 5 jours |
|  | Business plan | 3 jours |
| DEVELOPPEMENT DU PROJET |  |  |
| Partie Front-End |  |  |
|  | Instaler des logiciels pour la partie Front-End | 2 jours |
|  | Construire les idées de site web | 2 jours |
|  | Concrétiser tous les idées en Photoshop | 5 jours |
|  | Développer la partie HTML | 5 jours |
|  | Partie STYLE CSS, JavaScript, Jquery | 7 jours |
|  | Chercher les images des produits pour le projet | 3 jours |
|  | Tester le projet | 2 jours |
| Partie Back-End |  |  |
|  | Analyser les bases de données, installer Python, framework Django | 3 jours |
|  | Rédiger Modèle Conceptuel de Données | 2 jours |
|  | Développer la partie des Account – User | 5 jours |
|  | Développer la partie des produits | 5 jours |
|  | La partie de commentaire des clients | 5 jours |
|  | Intégrer HTML(partie Front-End) à Back-End | 5 jours |
|  | Remplir les bases de données | 5 jours |
|  | Tester la site web | 2 jours |
| Parite Chatbot |  |  |
|  | Chercher des idées, Comment faire, logiciels | 10 jours |
|  | Réaliser la partie chatbot en text | 10 jours |
|  | Réaliser la partie chatbot en voix | 15 jours |
|  | Intégrer en site web avec framework Django | 10 jours |
|  | Tester chatbot | 5 jours |
| REFERENCEMENT |  |  |
| Faire connaître le site sur internet |  |  |
|  | Référencement manuel: L’inscription sur les moteurs de recherche et les annuaires. | 4 jours |
|  | Faire des statistiques : Nombre de visiteurs, de visites, pages vues, adresses des sites, moteurs de recherche, mots clés, pays d’origine et pages du site que les visiteurs on le plus visitées… | 7 jours |
| Pré-qualification |  |  |
|  | Mise à jour dossier de définition, plan | 5 jours |
|  | Etudes de chaque partie du projet | 5 jours |
|  | Coût produit et projet jusqu’en cette période | 2 jours |
| Disponibilité |  |  |
|  | Remise au client le site web | 1 jours |
|  | Rédiger le contrat service après vente | 1 jours |
| FIN PROJET |  |  |

| Tâches | Content | Durée(en jour) | Antériorité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEBUT DU PROJET |  |  |